# 하늘길 프로젝트 사업계획 요약 (이사회 제출본 발췌)

누리항공의 첫 국제선으로 청주(CJJ)-후쿠오카(FUK) 노선을 2026년 10월 16일 취항한다.

## 사업 구조

B737-800(189석) 1대를 습식 리스로 도입하여 초기 투자 리스크를 최소화한다. 주 5회(월·화·목·금·일) 운항, 편명 NA101/NA102, 목표 탑승률 75%.

## 재무 계획

총 예산 42억 원(기재 리스 12억, 시스템 8억, 인력 9억, 마케팅 6억, 개조·정비 4억, 예비비 3억). 오픈 프로모션 편도 89,000원, 판매 개시 2026년 8월 10일.

## 성장 경로

취항 후 2027 동계 시즌에 주 7회 증편을 협의하고, 안착 시 제2 국제선을 검토한다.